## Sheet1
ISkyShop B2B2C V2015版功能修改表
编号 | 功能描述 | 美工负责人 | 技术负责人 | 完成情况 | 备注
1 | 去掉UC整合，不再整合dz论坛 | 无 | 张钰 | 已完成
2 | 扩展系统基础信息控制，所有版权、Logo信息均可以后台管理控制 | 无 | 张钰 | 已完成
3 | 去掉二级域名过滤器，通过tomcat配置完成session共享; | 无 | 张钰 | 已完成
4 | 调整主分类导航菜单为位置智能识别显示； | 无 | 张钰 | 已完成
5 | 平台管理增加“装修”大菜单，调整“首页楼层”管理到装修菜单； | 无 | 张钰 | 已完成
6 | 增加会员充值卡功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
7 | 调整用户中心地址管理方式； | 王志强 | 张钰 | 已完成
8 | 调整购物流程中订单详细页的地址显示、发票显示等信息； | 王志强 | 张钰 | 已完成
9 | 增加首页楼层样式,新增楼层可以任意配置商品、图片、广告，首页配置更加灵活、绚丽； | 王志强 | 张钰 | 已完成
10 | 去掉“货到付款支付方式”，增加商品是否支持货到付款属性； | 王志强 | 张钰 | 已完成
11 | 修改综合评分计算方法，增加商品综合评价； | 王志强 | 张钰 | 已完成
12 | 调整商品详情页，增加“包装清单”、“售后保障”，同时区分咨询类型为：产品咨询、库存及配送、支付及发票、售后咨询、促销活动； | 王志强 | 张钰 | 已完成
13 | 增加商品是否支持增值税发票功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
14 | 增加用户商品咨询分类：产品咨询、库存及配送、支付及发票、售后咨询、促销活动 | 王志强 | 张钰 | 已完成
15 | 增加我的足迹功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
16 | 整体调整用户中心样式 | 王志强 | 张钰 | 已完成
17 | 赠加店铺等级“商品发布无审核”功能，具备该功能的店铺等级的店铺，发布商品后无需平台审核即可显示 |  | 张钰 | 已完成
18 | 增加商品对比功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
19 | 增加商品预售功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
20 | 增加商品F码购买功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
21 | 增加快递100收费接口接入，快递查询更加实时 |  | 张钰 | 已完成
22 | 快递单在线打印，根据快递单图片及填写内容打印 | 王志强 | 张钰 | 已完成
23 | 增加商品详情版式管理，管理商品详情顶部、底部固定内容 | 王志强 | 张钰 | 已完成
24 | 增加商品预警数量属性，当库存低于预警值时商家中心商品列表页库存列红字提醒。 |  | 何增 | 已完成
25 | 增加橱窗管理，该版本只包含首页橱窗管理，橱窗位于首页中间“推荐商品”位置，使用多个tab管理 | 王志强 | 李晓阳 | 已完成
26 | 增加商城专题频道； | 王志强 | 何增 | 已完成
27 | 增加店铺装修功能 | 王志强 | 何增
28 | 接入快递100主动推送物流信息 | 王志强 | 张钰 | 已完成
29 | 增加满就减促销功能 | 王志强 | 李晓阳 | 已完成
30 | 增加组合销售促销功能 | 王志强 | 何增 | 已完成
31 | 增加满就送促销功能 | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
32 | 首页商品分类弹出层样式修改 | 王志强 | 何增 | 已完成
33 | 增加商品评价时可晒单，商品详细页可显示晒单图片 | 王志强 | 李晓阳 | 已完成
34 | 增加圈子功能 | 王志强 | 何增
| 增加个人主页SNS功能 | 王志强 | 暂无
36 | 增加资讯系统 | 王志强 | 暂无
37 | 商家中心增加商品统计 | 王志强 | 李晓阳
38 | 增加0元专区（试用产品）； | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
39 | 增加拍卖商城； | 王志强 | 暂无
40 | 增加商家中心CRM系统，管理已经成功购物和咨询的用户，可以发送短信、邮件； | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
41 | 后台欢迎页统计信息调整 | 王志强 | 何增
42 | 自营商品增加商品咨询功能 | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
43 | 购物车页面调整 | 王志强 | 何增 | 已完成 | 调整购物车信息加载为异步加载，新增批量删除购物车功能，新增购物车页面下方推荐商品可直接添加商品至购物车
44 | 首页用户中心弹出页面调整 | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
45 | 首页购物车弹出页面调整 | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成 | 参照图片
46 | 搜索历史记录功能 | 王志强 | 姜洋 | 已完成 | 使用cookie记录用户的搜索记录，根据关键字的搜索时间进行了从前往后排序，并去重，可单独删除和全部删除
47 | 搜索功能新增店铺搜索 | 王志强 | 姜洋 | 已完成 | 根据店铺SEO关键字，查出关键字所命中的店铺。关键字准确，关键字越少越靠前。关键字数量一致，店铺综合评分越高越靠前。
48 | 对搜索结果进行权重排序，筛选 | 王志强 | 姜洋 | 已完成 | 默认排序策略如下：商品名称存在关键字>商品所属品牌存在关键字>商品详情存在关键字。新增货到付款和包邮两项筛选条件。
49 | 搜索功能新增针对分类的提示 | 王志强 | 姜洋 | 已完成
50 | 调整商城品牌首页及品牌商品主页 | 王志强 | 姜洋 | 已完成
51 | 订单自提点功能 | 王志强 | 姜洋 | 已完成
52 | 商家购买系统短信、邮件功能 | 王志强 | 何增 | 已完成 | 商家使用金币购买系统的邮件、短信，邮件短信可以根据店铺不同等级赠送，商家购买短信邮件后需商家勾选相应时刻发送邮件，例如勾选“确认发货”，则在商家发货的同时向买家发送邮件短信进行提醒，同时买家的一些操作也会及时给商家短信提醒,如：“买家退货”提醒。
53 | 商家快递公司管理(常用物流) | 王志强 | 张钰 | 已完成 | 商家、自营可以设置自己的常用快递公司，配置快递公司的打印偏移量，发货时候会从设置的常用快递公司中选择
54 | 优化商城活动代码，重新设计活动商品模型结构 |  | 何增 | 已完成
55 | 手机端商城分类图标管理 | 王志强 | 李晓阳 | 已完成 | 管理手机端商城分类显示的图标
56 | 商品列表直接添加购物车功能 | 王志强 | 何增 | 已完成 | 实现商品列表中直接将商品加入购物车，商品规格为默认规格
57 | 修改商家提交保存所有提示形式 |  | 金鑫哲 | 已完成 | 修改为ajax提交异步提醒
58 | 优化商品咨询模型结构，优化相关代码 |  | 金鑫哲 | 已完成
59 | 卖家中心首页促销图标 | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
60 | 满就送专题页 | 王志强 | 金鑫哲 | 已完成
61 | 增加快递单可视化编辑、打印功能 | 王志强 | 张钰 | 已完成
62 | 增加发货地址功能 |  | 张钰 | 已完成 | 自营商家、入驻商家均可以添加自己的发货地址，选择发货时候需要选择对应的发货地址，发货地址用在快递跟踪及快递单打印等处
63 | 增加商家中心发货管理、收货管理菜单，增加延长收货时间功能 |  | 张钰 | 已完成
64 | 收藏商品降价发站内信 |  | 金鑫哲 | 已完成
65 | 邮件短信发送修改为SPEL |  | 金鑫哲 | 已完成
66 | 索引生成修改为单例，添加单线程异步队列生成索引 |  | 金鑫哲 | 已完成
67 | 卖家中心可以为用户评价进行回复 |  | 金鑫哲 | 已完成